Приложение № 2

к совместному приказу Главного управления,

Коми республиканского отделения ВДПО,

КРО ООО «ВОСВОД»,

Коми РО «РОССОЮЗСПАС»

от  _________  №  _______________________

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

ХV Республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведение совместного приказа Главного управления, Коми республиканского отделения ВДПО, КРО ООО «ВОСВОД», Коми РО «РОССОЮЗСПАС» «О проведении XV Республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» (далее – Конкурс) до администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми, заинтересованных министерств и ведомств | до 7 февраля 2023 года | Отдел мероприятий гражданской обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления |
| 2. | Осуществление взаимодействия и проведение совместной работы с администрациями муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми по организации муниципального этапа Конкурса | до 28 февраля 2023 года | Начальники местных пожарно-спасательных гарнизонов, начальники территориальных отделов (отделений) надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления, руководители инспекторских подразделений Центра ГИМС Главного управления, председатели местных отделений Коми республиканского отделения ВДПО |
| 3. | Проведение совместно с администрациями муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми муниципального этапа Конкурса | март 2023 года | Начальники местных пожарно-спасательных гарнизонов, начальники территориальных отделов (отделений) надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления, руководители инспекторских подразделений Центра ГИМС Главного управления, председатели местных отделений Коми республиканского отделения ВДПО |
| 4. | Оказание методической помощи, осуществление контроля за проведением муниципального этапа Конкурса | февраль-март 2023 года | Отдел мероприятий гражданской обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления; Коми республиканское отделение ВДПО |
| 5. | Направление работ победителей и лауреатов муниципального этапа Конкурса для участия в республиканском этапе Конкурса (совместно с администрациями муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми) | с 12 по 21 апреля 2023 года | Начальники местных пожарно-спасательных гарнизонов, начальники территориальных отделов (отделений) надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления, руководители инспекторских подразделений Центра ГИМС Главного управления |
| 6. | Осуществление приема работ участников республиканского этапа Конкурса | с 12 по 21 апреля 2023 года | Отдел мероприятий гражданской обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления |
| 7. | Осуществление взаимодействия с ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» по вопросу выделения малого выставочного зала для организации и проведения выставки работ победителей и лауреатов республиканского этапа | до 20 апреля 2023 года | Отдел мероприятий гражданской обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления |
| 8. | Подготовка и ведение протоколов по учету и оценке работ участников республиканского этапа Конкурса | до 26 апреля 2023 года | Отдел мероприятий гражданской обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления, Центр ГИМС Главного управления |
| 9. | Оценка работ. Определение победителей и лауреатов республиканского этапа Конкурса | до 28 апреля 2023 года | Жюри республиканского этапа Конкурса |
| 10. | Подготовка макета и печать дипломов победителям и лауреатам республиканского этапа Конкурса | до 17 мая 2023 года | Отдел информации и связи с общественностью (пресс-служба) Главного управления, отдел мероприятий гражданской обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления, Центр ГИМС Главного управления, Коми республиканское отделение ВДПО, КРО ООО «ВОСВОД»; Коми РО «РОССОЮЗСПАС» |
| 11. | Направление дипломов победителей и лауреатов республиканского этапа Конкурса в местные пожарно-спасательные гарнизоны, территориальные отделы (отделения) надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления, инспекторские подразделения Центра ГИМС Главного управления | до 25 мая 2023 года | Отдел мероприятий гражданской обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления, Центр ГИМС Главного управления |
| 12. | Вручение дипломов победителям и лауреатам республиканского этапа Конкурса | начиная с 26 мая 2023 года (в зависимости от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки) | Начальники местных пожарно-спасательных гарнизонов, начальники территориальных отделов (отделений) надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления, руководители инспекторских подразделений Центра ГИМС Главного управления, председатели местных отделений Коми республиканского отделения ВДПО |
| 13. | Направление отчетных материалов (с приложением фотографий) по итогам награждения победителей и лауреатов республиканского этапа Конкурса в отдел информации и связи с общественностью (пресс-службу) Главного управления | в течение одного календарного дня с момента проведения церемонии награждения | Начальники местных пожарно-спасательных гарнизонов, начальники территориальных отделов (отделений) надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления, руководители инспекторских подразделений Центра ГИМС Главного управления |
| 14. | Подготовка и размещение информации об организации, проведении, итогах и награждении победителей и лауреатов Конкурса на официальных информационных ресурсах Главного управления и в республиканских СМИ | февраль - апрель 2023 года | Отдел информации и связи с общественностью (пресс-служба) Главного управления |
| 15. | Предоставление грузопассажирского (легкового) автотранспорта для решения организационно-технических вопросов в ходе проведения республиканского этапа Конкурса (согласно заявкам управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления) | апрель – июль 2023 года | Управление материально-технического обеспечения Главного управления |
| 16. | Организация выставки работ победителей и лауреатов республиканского этапа Конкурса | до 1 июня 2023 года | Отдел мероприятий гражданской обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления, Центр ГИМС Главного управления |
| 17. | Подготовка макета и печать: - афиш об открытии выставки работ победителей и лауреатов республиканского этапа Конкурса; - приглашений на открытие выставки | до 17 мая 2023 года | Отдел информации и связи с общественностью (пресс-служба) Главного управления, отдел мероприятий гражданской обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления, Коми республиканское отделение ВДПО, КРО ООО «ВОСВОД», Коми РО «РОССОЮЗСПАС» |
| 18. | Подготовка и проведение торжественного открытия выставки работ победителей и лауреатов республиканского этапа Конкурса | 1 июня 2023 года | Отдел мероприятий гражданской обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления; отдел кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления; управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления, Центр ГИМС Главного управления, Коми республиканское отделение ВДПО, КРО ООО «ВОСВОД», Коми РО «РОССОЮЗСПАС» |
| 19. | Фото- и видеосъемка церемонии открытия выставки работ победителей и лауреатов республиканского этапа Конкурса | 1 июня 2023 года | Отдел информации и связи с общественностью (пресс-служба) Главного управления |
| 20. | Подготовка и размещение на официальных информационных ресурсах Главного управления и в республиканских СМИ информации об открытии и проведении выставки работ победителей и лауреатов республиканского этапа Конкурса | 1 июня 2023 года | Отдел информации и связи с общественностью (пресс-служба) Главного управления |
| 21. | Предоставление складских помещений для временного хранения работ участников республиканского этапа Конкурса | апрель - август 2023 года | Управление материально-технического обеспечения Главного управления |